|  | Методическое сопровождение деятельности образовательных учреждений по разработке ООП ДО: нормативной базы ОО в соответствии с требованиями ФГОС | 2014 год ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ | Нормативные правовые акты; Методические разработки | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Разработка на основе примерной образовательной программы ДО ООПДО и её утверждения (по мере введения в федеральный реестр примерных образовательных программ) | 2014 год МАЙ-СЕНТЯБРЬ | ООПДО образовательного учреждения | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
|  | Обеспечение соответствия нормативной базы МДОУ требованиям ФГОС | 2014год МАРТ | Нормативные правовые акты МБДОУ | Заведующая |
|  | Внесение в нормативно – правовую базу общеобразовательного учреждения дополнений по реализации требований в части охраны здоровья воспитанников | 2014 год ЯНВАРЬ - МАЙ | Нормативные правовые акты МБДОУ | Заведующая |
|  | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление з/платы работников МДОУ, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования | 2014 год, ФЕВРАЛЬ | Нормативные - правовые акты МБДОУ | Заведующая |
| Организационное обеспечение введения ФГОС ДО | Создание проблемной группы по подготовке введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. | 2014год ЯНВАРЬ | Приказ МБДОУ | Заведующая |
|  | Проведение инструктивно-методических семинаров по вопросам ФГОС ДО | 2014 ГОД В ТЕЧЕНИЕ ГОДА | Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
|  | Разработка ООПДО в МБДОУ | 2014 год МАЙ | Программа ООПДО | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
|  | Разработка и публикация методических материалов, сопровождающих введение ФГОС ДО | 2014 год ОКТЯБРЬ 2016 год ДЕКАБРЬ | Количество публикаций, сопровождающих введение ФГОС ДО | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
| Кадровое обеспечение | Повышение квалификации и профессиональная переподготовка руководящих и педагогических работников по проблемам реализации ФГОС ДО | 2014 год апрель -2016 январь | График прохождения курсовой переподготовки по проблемам реализации ФГОС | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
|  | Методическое сопровождение деятельности педагогических работников МБДОУ (курсовая подготовка, обмен опытом работы по вопросам введения ФГОС ДО) | 2014 год ЯНВАРЬ - ДЕКАБРЬ | План методических мероприятий | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
| Информационное обеспечение | Информирование общественности о введении ФГОС ДО в муниципальном образовании (СМИ, Интернет и др.) | 2014 год ЯНВАРЬ 2017 ГОД ДЕКАБРЬ | Размещение информации на сайтах: Управления образования, муниципальных образовательных организаций, в СМИ | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
|  | Организация публичной отчетности муниципального образования, МДОУ о ходе реализации введения ФГОСДО | 2014 год АВГУСТ СЕНТЯБРЬ | Размещение информации на сайтах: Управления образования, муниципальных образовательных организаций, в СМИ | Заведующая зам.зав по ВР педагоги |
|  | Выявление лучших практик организации и осуществления дошкольного образования в соответствии с ФГОС | 2014 год ДЕКАБРЬ 2016 год ДЕКАБРЬ | Обобщение и тиражирование лучших практик организации и осуществления дошкольного образования в соответствии с ФГОС | Управление Образования Администрации г. Усть -Илимска МДОУ |
| Материально –техническое обеспечение введения ФГОС | Разработка локальных актов (положений) МБДОУ с учетом требований к оснащенности образовательного процесса | В течение 2013 – 2014 учебного года | Локальные акты МБДОУ | Рабочая группа |
|  | Обеспечения обновления МБДОУ в соответствии о требованиями ФГОС ДО к минимальной оснащенности учебного процесса | Поэтапно | Информационная справка | Заведующая, зам. по АХР |
|  | Обеспечения соответствия материально- технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников МБДОУ. | 2014 год МАЙ, СЕНТЯБРЬ | Информационная справка | Зам по АХР |